## Plán činností - září - červen
Plán činností - program EKOŠKOLA 2015/2016
OBDOBÍ | HLAVNÍ ÚKOLY | ZODPOVÍDÁ | MONITOROVÁNÍ: SPLNĚNO
ZÁŘÍ | Obnova ekotýmu | p. uč. Bonková, stávající členové EKO týmu | ANO
► noví členové
► přiblížení programu Ekoškola
► funkce ekotýmáků pro šk. rok 2015/16
► pravidla ekotýmu
| Vybudování relaxační zóny pro žáky 1. stupně | p. uč. Dorociáková | ANO
| Exkurze Ekotýmu v rámci projektu "Vyplatí se kompostovat?" (sdružení Via Altera) | p. uč. Bonková | ANO - 23.9.
| Výběr košů na tříděný odpad do školní cvičné kuchyňky, následné zakoupení | p. uč. Bonková, p. uč. Dorociáková | ANO
ŘÍJEN | Obnova všech "ekocedulek" a popisků ve škole | EKOtým | ANO
| Veřejná akce "čištění stavů a okolí Ostravické Datyňky" - sběr odpadků | EKOtým, pozn. účast dobrovolníků | ANO - 27.10. | ►
| Adopce: zebra Grévyho - ZOO Ostrava | EKOtým - T. Mžiková, Z. Delinčáková | ANO
► finanční sbírka na ZŠ
| Kolaudace nové učebny chemie a fyziky a učebny cizích jazyků | vedení školy | ANO
LISTOPAD | Výrobky do ekostánku na vánoční jarmark | EKOtým | ANO
►dekorace bavlněných výrobků, domácí potraviny, …
| Ekostánek na vánočním jarmarku - finanční sbírka na podporu činnosti ekotýmu | EKOtým | ANO
| Program pro ekotým - "Táhneme za jeden provaz" | p. uč. Bonková | ANO
PROSINEC | Zhodnocení ekostánku na jarmarku - návrhy na využití získaných financí | EKOtým | ANO
| Příprava a realizace programu pro 1. stupeň - téma: voda a šetření | EKOtým, p. uč. Bonková, p. uč. Matušková | příprava ANO, realizace odsunuta na 2.2.
| Přednáška o biodiverzitě pro 2. stupeň | p. uč. Bonková | NE- nepodařil se navázat kontakt s přednášejícím
LEDEN | Popisky k pokojovým rostlinám ve škole (název, stručný popis) | žáci 2. stupně v rámci Pč a Inf | ANO
ÚNOR | Akce pro veřejnost "Bazárek" | EKOtým | ANO - 26.2.
| Obnovení třídních ekokodexů | jednotlivé třídy, třídní učitelky | odloženo
BŘEZEN | Výroba tématických cedulek ke kabinetům a učebnám | p. uč. Matušková, učitelé VV, žáci | ANO - únor, duben
| Přípravy ke Dni Země | EKOtým, p. uč. Bonková, Matušková | ANO - p. uč. Kovářová a Schneiderová
DUBEN | Malování na stěnu u jídelny | žáci školy, p. uč. Bonková, Matušková | odloženo
► veřejná akce (rodiče a děti)
| Oslavy Dne Země | EKOtým, učitelé | ANO - 2.5. 2016
KVĚTEN | Malování na stěnu u jídelny | žáci školy, p. uč. Bonková, Matušková | odloženo
| Nové osazení venkovních květináčů před školou | Pč 8. a 9. třída | částečně ANO - bylinky
ČERVEN | Společná relaxační akce pro EKOtým | EKOtým | ANO
| Veřejná akce "Čištění okolí školy" | EKOtým, dobrovolníci | ANO - 10.6.
► sběr odpadků
| Zhodnocení činnosti EKOtýmu | EKOtým | ANO
► co se povedlo, co zlepšit do budoucna

## Úkoly, které se řeší průběžně
Úkoly, které se řeší celoročně a průběžně
ZODPOVÍDÁ:
Tvorba nových výtvarných prací žáků v rámci modernizace vnitřních prostor školy | vyučující Pč, Vv
► chodby 1. stupně: průběžně po celý rok
► chodby 2. stupně: průběžně
Školní ekosoutěž ( zejména pro 1. stupeň) | p. uč. Bonková, M. Mikolášová, N. Smyčková, T. Mžiková
► příprava jednotlivých kol |  | t
► vyhodnocování
Ekohlídači | EKOtýmáci
► kontrola třídění odpadů
šetření energiemi: zhasínání, větrání; šetření vodou
Pravidelná obnova Ekonástěnky | EKOtýmáci
Používání "šmíráků" ve výuce: žáci i učitelé | žáci, učitelé
Využívání oboustranného tisku učiteli | učitelé
Šetřit papírovými ubrousky na ruce (ve Vv, Pč, využívat více hadry!) | žáci, učitelé
Sběr papíru a PET lahví | školník
Sběr plastových víček (charitativní akce "Péťa" + nadace Dakota - školní družina) | žáci
Zpětný odběr použitých baterií a starých elektrospotřebičů | školník
Účast na ekologicky zaměřených akcích | p. uč. Bonková, Matušková
Vylepšit komunikaci o třídění odpadu s některými pracovníky školy | p. uč. Bonková, ředitel školy Dr. Olšovský
Programy organizace Rozhodník pro 1. i 2. stupeň | p. uč. Bonková, p. uč. Matušková, třídní učitelé
Hodnocení jídel ve školní jídelně | žáci, učitelé, pracovníci školy
Projekt "voda a šetření"
► monitorování spotřeby vody ve škole | EKOtým, jednotlivé třídy, školník
► nápady, jak šetřit vodou
► virtuální voda - co je, co třeba si uvědomit

## Další aktivity
Aktivity bez přesného časového harmonogramu - dlouhodobější cíle
ZODPOVÍDÁ:
► navýšení počtu kontejnerů na tříděný odpad | ředitel školy Dr. Olšovský
► venkovní přírodovědná učebna | vedení školy
► renovace školní zahrady - ekopedagogické účely | p. uč. Kovářová, EKOtým, vedení školy