## Plán činností - září - červen
Plán činností - program EKOŠKOLA 2016/2017
OBDOBÍ | HLAVNÍ ÚKOLY | ZODPOVÍDÁ | MONITOROVÁNÍ: SPLNĚNO
ZÁŘÍ | Obnova ekotýmu | p. uč. Bonková, stávající členové EKO týmu | ANO
► noví členové
► přiblížení programu Ekoškola
► funkce ekotýmáků pro šk. rok 2015/16
► pravidla ekotýmu
ŘÍJEN | Veřejná akce "čištění Stavů a okolí Ostravické Datyňky" - sběr odpadků | EKOtým, pozn. účast dobrovolníků | ANO - 14.10.
| Adopce: zebra Grévyho - ZOO Ostrava | EKOtým - Z. Delinčáková, K. Liberdová, A. Řimánková, V. Zerzavý | ANO - 5.10.
► finanční sbírka na ZŠ
| Výrobky do ekostánku na vánoční jarmark | EKOtým | ANO
►dekorace bavlněných výrobků, domácí potraviny, …
LISTOPAD | Ekostánek na vánočním jarmarku - finanční sbírka na podporu činnosti ekotýmu | EKOtým | ANO - 27.11.
| Rozdělení služeb: péče o kytky na chodbách | EKOtým - G. Hlasná, L. Mžiková | ANO
| Obnova ekocedulek a popisků ve škole | EKOtým - K. Šebesta, A. Zápalka | ANO
PROSINEC | Zhodnocení ekostánku na jarmarku - návrhy na využití získaných financí | EKOtým, p. uč. Bonková, p. uč. Matušková | ANO
| Příprava a realizace programu pro 1. stupeň - téma: palmový olej | p. uč. Bonková | částečně ano, pokračování únor, březen
LEDEN | Obnovení krabic na tříděný odpad ve třídách | Tř. učitelé, p. uč. Bonková | ANO
| Ekoateliér - zahájení stálé expozice s eko-tématikou v ekokoutku | p. uč. Matušková, žáci ve VV | částečně, dokončeno do konce roku
ÚNOR | Obnova třídních EKOkodexů | Tř. učitelé, EKOtým | ANO
| Realizace programu pro 1.stupeň - palmový olej | EKOtým | přesunuto (asi na květen)
BŘEZEN | Obnova školního EKOkodexu v ekokoutku | EKOtým | ANO
| Obnova výzdoby na chodbě u chemie | p. uč. Matušková | něco ano, ještě se bude pokračovat
| Doplnění popisků k pokojovým rostlinám | vyučující Pč | ANO
DUBEN | Přípravy ke Dni Země | EKOtým, vyučující
| Akce pro veřejnost - Daruj kytku | EKOtým, p. uč. Bonková | již zahájeno - rostliny na školní zahrádku
KVĚTEN | Malování na stěnu u jídelny | EKOtým, dobrovolníci, žáci v Pč
Nové osazení venkovních květináčů před školou
| Zahájení úpravy školní zahrady | EKOtým, p.uč. Kovářová | začne se už na Den Země
ČERVEN | Veřejná akce - čištění okolí školy | EKOtým
► sběr odpadků
| Společná relaxační akce pro ekotým | EKOtým
| Zhodnocení činnosti EKOtýmu | EKOtým
► co se povedlo, co zlepšit do budoucna

## Úkoly, které se řeší průběžně
Úkoly, které se řeší celoročně a průběžně
ZODPOVÍDÁ:
Tvorba nových výtvarných prací žáků v rámci modernizace vnitřních prostor školy | vyučující Pč, Vv
► chodby 1. stupně: průběžně po celý rok
► chodby 2. stupně: průběžně
Školní ekosoutěž pro 1. stupeň | p. uč. Bonková, L. Mikolášová, A. Zubková, Z. Delinčáková
► příprava jednotlivých kol |  | t
► vyhodnocování
Ekohlídači | EKOtým - A. Tomanová, N. Vojkůvková
► kontrola třídění odpadů
šetření energiemi: zhasínání, větrání; šetření vodou
Pravidelná obnova Ekonástěnky | EKOtým - A. Řimánková, V. Zerzavý
Používání "šmíráků" ve výuce: žáci i učitelé | žáci, učitelé
Využívání oboustranného tisku učiteli | učitelé
Šetřit papírovými ubrousky na ruce (ve Vv, Pč, využívat více hadry!) | žáci, učitelé
Sběr papíru a PET lahví | školník
Sběr plastových víček (charitativní akce "Péťa" - školní družina) | žáci
Zpětný odběr použitých baterií a starých elektrospotřebičů | školník
Účast na ekologicky zaměřených akcích | p. uč. Bonková, Matušková
Vylepšit komunikaci o třídění odpadu s některými pracovníky školy | p. uč. Bonková, ředitel školy Dr. Olšovský
Programy organizace Rozhodník pro 1. i 2. stupeň | třídní učitelé
Hodnocení jídel ve školní jídelně | žáci, učitelé, pracovníci školy
Projekt "Palmový olej" | Ekotým, jednotlivé třídy
Srovnávací analýza školy - odpady, prostředí školy, voda, energie | Ekotým, p. uč. Bonková

## Další aktivity
Aktivity bez přesného časového harmonogramu - dlouhodobější cíle
ZODPOVÍDÁ:
renovace školní zahrady | p. uč. Kovářová, EKOtým, vedení školy
zajištění úsporných baterií do školní jídelny | vedení školy