**Plán činností - program EKOŠKOLA 2017/2018**

**Téma ODPADY**

****

**Hlavní cíle:**

* více inspirovat spolužáky a pracovníky školy k ještě lepšímu třídění odpadů
* motivovat žáky k předcházení vzniku odpadu
* chceme, aby okolí školy bylo čisté bez odpadků

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ÚKOL** | **KDO ZODPOVÍDÁ** | **TERMÍN** | **MONITOROVÁNÍ DALŠÍ INFO** |
| **Kontrola košů na tříděný odpad a popisků na chodbách, v kuchyňce a školní kuchyni** | Ekotým | konec září | **ANO** |
| **Kontrola košů na tříděný odpad a popisků ve třídách** | Ekotým | konec září | **ANO**  3. třída také již doplnila |
| **Veřejná akce – čištění okolí školy – sběr odpadků** | p. uč. Bonková | jaro 2018 |  |
| **Opětovné zopakování informací o třídění odpadu ve třídách (vymyslet jakou formou)** | Ekotým | do konce listopadu | **ANO** – Ekotým připravil PL pro 1. a 2. stupeň.  P. uč. s žáky diskutovali a vypracovali PL |
| **Výroba plakátů o třídění ve VV a Pč. – vyvěšení v ekoateliéru** | p. uč. Matušková | do konce roku 2017 | *zatím posunuto na jaro* |
| **Sběr papíru a plastů (žáci a jejich rodiče)** | p. školník | termín bude upřesněn | **ANO –** 1. týden v listopadu |
| **Předcházení vzniku odpadů – kampaň – vymyslet co (anketa, dotazník?)** | Ekotým | únor, březen |  |
| **Výrobky z odpadového materiálu – školní družina** | p. družinářky | dle možností družiny |  |

**Téma VODA**

**Hlavní cíle:**

* inspirovat žáky k šetření vodou, poskytnout jim konkrétní příklady
* zajistit další úsporná opatření šetřící vodu



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ÚKOL** | **KDO ZODPOVÍDÁ** | **TERMÍN** | **MONITOROVÁNÍ DALŠÍ INFO** |
| **Kontrola cedulek vyzívajících k šetření vodou** | Ekotým | konec září | **ANO** |
| **Doplnění cedulek o nějaké informace o šetření** | Ekotým | konec listopadu | **ANO –** žáci ve VV vyrobili obrázky o správném zacházení s vodou |
| **Zakoupení a instalace spořičů vody na baterie ve třídách, popř. WC** | vedení školy,  p. školník | do konce školního roku | *Zatím odsunuto, dle finančních možností* |
| **Zjistit množství uspořené vody při používání spořičů** | Ekotým | do konce roku 2017 | **ANO –** informace vyvěšeny u umyvadel ve ŠJ |
| **Monitorování spotřeby vody za vybrané období** | Ekotým | bude upřesněno (dlouho-dobý úkol) |  |
| **Sud na dešťovku u školy** | vedení školy,  p. školník | jaro 2018 |  |

**Téma ENERGIE**

**Hlavní cíle:**

* aktivně se podílet na snižování spotřeby energie ve škole, pomoci spolužákům hledat jednoduché způsoby jak na to
* více na tom spolupracovat s vedením školy a p. školníkem



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ÚKOL** | **KDO ZODPOVÍDÁ** | **TERMÍN** | **MONITOROVÁNÍ DALŠÍ INFO** |
| **Kontrola cedulek vyzívajících k šetření energií** | Ekotým | konec září | **ANO** |
| **Kontrola cedulek správného větrání + motivace žáků k větrání** | Ekotým | konec ledna | **ANO** |
| **Služba na hlídání zbytečného svícení v každé třídě** | Ekotým | do konce října | **ANO** |
| **Kontrola teploměrů ve třídách a kabinetech** | Ekotým | do konce roku 2017 | **ANO** |
| **Zahájení diskuze o správné teplotě ve třídách, sledování teploty** | Ekotým, vedení školy, p. školník | bude upřesněno |  |
| **Zahájení sledování úspory energie při vytápění (asi meziročně)** | Ekotým,  p. školník | bude upřesněno |  |

**Téma PROSTŘEDÍ ŠKOLY**

**Hlavní cíle:**

* společnými silami pracovat na výzdobě školy, tak aby se všem líbila. Více zapojit žáky, aby se podíleli na vzhledu školy
* zajistit takové prostředí ve škole, abychom se v něm cítili příjemně



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ÚKOL** | **KDO ZODPOVÍDÁ** | **TERMÍN** | **MONITOROVÁNÍ DALŠÍ INFO** |
| **Výzdoba chodby u učebny chemie** | p. uč. Matušková,  p. uč. Fojtíková | do konce roku 2017 | *Postupně se řeší* |
| **Malování na stěnu u jídelny** | Ekotým, p. uč. Matušková | květen, červen |  |
| **Akce pro veřejnost – daruj kytku** | p. uč. Bonková, Ekotým | do jara 2018 |  |
| **Zajistit šneky- kdo se bude starat, …** | Ekotým | do konce listopadu | **ANO** – čištění v rámci PČ na 2. Stupni, strava: p. uč. Hurajová |
| **Obnova prací v ekoateliéru, VV, Pč** | p. uč. Matušková | do konce ledna | *Zahájeno, bude doplněno pracemi z VV dle časových možností* |
| **Výstava plakátů a materiálů na téma Palmový olej** | Ekotým | jaro 2018 |  |
| **Obnova školního Ekokodexu** | Ekotým | konec školního roku |  |
| **Školní zahrada – dosazování, obnova, …** | p. uč. Olšovská,  p. uč. Fojtíková | duben  -  červen |  |

**Téma JÍDLO**

**Hlavní cíle:**

* inspirovat žáky a pracovníky školy k přemýšlení o tématu „Zodpovědná spotřeba potravin“
* navázat spolupráci s vedením školy a školní jídelnou k tématu Jídlo
* zapojit více veřejnost



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ÚKOL** | **KDO ZODPOVÍDÁ** | **TERMÍN** | **MONITOROVÁNÍ DALŠÍ INFO** |
| **Zpracování materiálů a informací k tématu Jídlo, čím se budeme zabývat** | p. uč. Bonková, Ekotým | do konce října | **ANO** |
| **Zpracování tématu palmový olej – program pro žáky** | Ekotým | jaro 2018 |  |
| **Přednáška na téma Palmový olej pro veřejnost** | p. uč. Bonková, Ekotým | do konce školního roku |  |
| **Analýza ve školní kuchyni** | Ekotým | do konce roku 2017 | **ANO –** výsledky vyvěšeny v Ekokoutku |
| **Dotazníky pro žáky na téma Jídlo** | Ekotým | bude upřesněn | **ANO –** první týden v únoru |

**OSTATNÍ**



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ÚKOL** | **KDO ZODPOVÍDÁ** | **TERMÍN** | **MONITOROVÁNÍ DALŠÍ INFO** |
| **Adopce Zebra Grévyho – finanční příspěvek** | Ekotým | do konce října | **ANO** – penízky se vybíraly 5.10.  Vybralo se **1700 Kč** |
| **Pravidelné hlášení v rozhlase o aktuálním dění v Ekoškole** | Ekotým | průběžně |  |
| **Informování o Ekoškole ve třídách** | Ekotým | 2x ročně | 1.2. 2018 |
| **Ekostánek na školním jarmarku** | Ekotým | prosinec | **ANO –** 3.12.  Penízky budou použity na společnou akci Ekotýmu |