## Plán činností - září - červen
Plán činností - program EKOŠKOLA 2014/2015
OBDOBÍ | HLAVNÍ ÚKOLY | ZODPOVÍDÁ | MONITOROVÁNÍ: SPLNĚNO
ZÁŘÍ | Obnova ekotýmu | p. uč. Bonková, stávající členové EKO týmu | ANO
► noví členové
► přiblížení programu Ekoškola
► funkce ekotýmáků pro šk. rok 2014/15
► pravidla ekotýmu
| Zhodnocení obecní sbírky na koše na tříděný odpad | EKOtým | ANO
| Seznámení žáků, učitelů a ostatních pracovníků školy s plánem činnosti na šk. r. 2014/15 | EKOtým, p. uč. Bonková, Matušková | ANO
| Výběr košů na tříděný odpad na chodby školy, následné zakoupení | EKOtým, p. uč. Bonková
ŘÍJEN | Výroba popisků (jak správně třídit) ke všem novým košům na chodbách | EKOtým - K.Liberdová, D. Lička, M. Ondračka | ANO
| Veřejná akce "čištění stavů a okolí Ostravické Datyňky" - sběr odpadků | EKOtým, pozn. účast dobrovolníků | ANO | ►
| Adopce: zebra Grévyho - ZOO Ostrava | EKOtým - B. Zelinová, N. Smyčková, M. Mikolášová | ANO
► finanční sbírka na ZŠ
| Zakoupení rámů na nové výtvarné práce na výzdobu chodeb 2. stupně | p. uč. Bonková | ANO
LISTOPAD | Výrobky do ekostánku na vánoční jarmark | EKOtým | ANO
►výroba ručního papíru - vánoční přání
| Ekostánek na vánočním jarmarku - finanční sbírka na podporu činnosti ekotýmu | EKOtým | ANO
| Výroba školního rozcestníku ke hlavnímu vchodu - rozmístění tříd, kabinetů… | 6. třída, p. uč. Matušková | ANO
| Zapojení žáků do péče o květiny ve škole - rozdělení služeb (zahradníci) | p. uč. Bonková | ANO
PROSINEC | Výroba cedulek - kdo a kde pečuje o rostliny | EKOtým, K. Liberdová | ANO
| Zvyšování informovanosti o nakládání s odpady (třídění, předcházení vzniku, recyklace) | EKOtým, p. uč. Bonková, Matušková, vyučující | ANO
► 2. stupeň v rámci výuky, průběžně
► 1. stupeň v rámci výuky, průběžně
| Příprava projektu "kam s ním aneb co se děje s odpadem" | EKOtým, p. uč. Bonková | ANO
| "Ekokoutek" -návrh podoby, finanční rozpočet | EKOtým, p. uč. Bonková | ANO
| Nová výmalba: 2. stupeň, 2. patro a schodiště | školník | ANO
LEDEN | Vybudování relaxační zóny pro žáky společně se zázemím pro ekotým - ekokoutek | žáci 8. a 9. třídy, P. Pešat, p.uč. Bonková, Matušková | ANO
ÚNOR | Výroba ekocedulek - vyzývání k šetření | žáci školy - starší návrhy, mladší vybarvování
► voda, energie
| Nová ekonástěnka | p. uč. Bonková | ANO
► umístění v ekokoutku
► umístění ekokodexu
| Zázemí u hlavního vchodu do školy | ředitel školy Dr. Olšovský | ANO
| ► posezení (nový nábytek) |  |  | →
BŘEZEN | Prevence proti vzniku odpadu - opět anketa "obaly a svačinky ve škole" | EKOtým | ANO
► zpracování výsledků,
► porovnání s loňským rokem
| Přípravy ke Dni země | EKOtým, p. uč. Bonková, Matušková | ANO
| Malování na plechovou stěnu u šaten | žáci školy, p. uč. Bonková, Matušková, Matějová | ANO
► veřejná akce (rodiče a děti)
DUBEN | Malování na plechovou stěnu u šaten | žáci školy, p. uč. Bonková, Matušková, Matějová | ANO - z časových důvodů dokončeno v červnu
► veřejná akce (rodiče a děti)
| Oslavy Dne země | EKOtým, učitelé | ANO
| Renovace vyrobených košů na tříděný odpad ve třídách (jen některé třídy) | jednotlivé třídy | ANO - 1. třída, 6. třída, 9. třída
| Rozšířit třídění odpadu i ve školní kuchyňce a jídelně | 5., 6., 7. třída, vyučující Pč, Vv | NE - v září budou zakoupeny originál koše
► tvorba košů a popisků k nim
| Tvorba tematických cedulek ke kabinetům | 1. stupeň: šikovní výtvarníci | NE - odloženo na další školní rok
| ► výtvarné zpracování | 2. stupeň: 8. a 9. třída
KVĚTEN | Posezení v mezipatře na 2. stupni | p. uč. Bonková, Matušková, Raabová | NE
► lavičky
| "Bazárek" - akce pro veřejnost | EKOtým | NE - z časových důvodů odloženo
► prodej věcí, které už nepotřebuji
► výdělek půjde na charitativní akci
| Exkurze ČOV Sviadnov | p. uč. Matušková | ANO - uskutečněno v červnu
| Nové osazení venkovních květináčů před školou | Pč 8. a 9. třída | částečně
| Renovace školní zahrádky | Pč 2. stupeň | NE - přesunuto do dlouhodobých cílů (finance)
► větší zapojení žáků, pěstování bylinek a drobné zeleniny
ČERVEN | Renovace školní zahrádky | Pč 2. stupeň | NE - přesunuto do dlouhodobých cílů (finance)
► větší zapojení žáků, pěstování bylinek a drobné zeleniny
| Veřejná akce "Čištění okolí školy" | EKOtým, dobrovolníci | ANO
► sběr odpadků
| Zhodnocení činnosti EKOtýmu | EKOtým | ANO
► co se povedlo, co zlepšit do budoucna

## Úkoly, které se řeší průběžně
Úkoly, které se řeší celoročně a průběžně
ZODPOVÍDÁ:
Tvorba nových výtvarných prací žáků v rámci modernizace vnitřních prostor školy | vyučující Pč, Vv
► chodby 1. stupně: průběžně po celý rok
► chodby 2. stupně: 2. patro říjen - leden
1. patro únor - květen
Školní ekosoutěž ( zejména pro 1. stupeň) | p. uč. Bonková, M. Mikolášová, N. Smyčková
► příprava jednotlivých kol |  | t
► vyhodnocování
Ekohlídači | EKOtýmáci
► kontrola třídění odpadů
šetření energiemi: zhasínání, větrání
Používání "šmíráků" ve výuce: žáci i učitelé | žáci, učitelé
Zlepšit využívání oboustranného tisku učiteli | učitelé
Šetřit papírovými ubrousky na ruce (ve Vv, Pč, využívat více hadry!) | žáci, učitelé
Sběr papíru a PET lahví | školník
Sběr plastových víček (charitativní akce "Péťa") | žáci
Zpětný odběr použitých baterií a starých elektrospotřebičů | školník
Účast na ekologicky zaměřených akcích | p. uč. Bonková, Matušková
Vylepšit komunikaci o třídění odpadu s některými pracovníky školy | p. uč. Bonková, ředitel školy Dr. Olšovský

## Další aktivity
Aktivity bez přesného časového harmonogramu - dlouhodobější cíle
ZODPOVÍDÁ:
► navýšení počtu kontejnerů na tříděný odpad | ředitel školy Dr. Olšovský
► nová jazyková učebna | vedení školy
► nová učebna fyziky a chemie | vedení školy